「タンポポ調査・西日本２０１５」第４回スタッフ会議報告

【日　時】　２０１５年１月１０日（土）　午後１時１０分～午後３時４０分

【場　所】　公益社団法人　大阪自然環境保全協会事務所

【出席者】　伊東・木村・宮田・神田・高畠（大阪）、鈴木（兵庫）小川（徳島）、

井上（島根）、清末（鳥取）、末広（香川）　　　　　　　　以上１０名

【司会・記録】　木村（大阪自然環境保全協会）

【案　件】

（１）前回会議の報告（第３回スタッフ会議2014.11.8 報告参照)

① 日時　２０１４年１１月８日（土）　午後１時～４時

② 場所　大阪自然環境保全協会事務所

③ 出席者　芦谷（滋賀）、木村・高畠・宮田・伊東・神田・廣嵜・酒井・瀬崎（大阪）、鈴木(兵庫)、今西(奈良)、山本(広島)、小川(徳島)、松田(愛媛)   以上１４名

（２）２０１４年調査の概要について

① 調査結果の概要報告（第３回スタッフ会議、及び、その後のＭＬ：徳島県博：小川氏）

・各府県の調査状況の概要の把握（２府県については、データ未送付）、2014年調査報告カラーチラシ作成のためのデータ解析方針の検討

・2014年春の調査結果の概要＜各府県のデータ（有効／無効）数の表・西日本全体の調査済メッシュ図・各種ごとのメッシュ図・外来種と在来種の割合メッシュ図を作成＞

② データ集約の方法について

1) アカミタンポポについては、「頭花なし＋痩果あり」は有効データとする。ただし、

積極的には知らせない。それ以外については「頭花なし」のサンプルは無効とする。

2) 無効データは以下のものとする。

・頭花の無いもの（タネのあるアカミタンポポを除く）・タンポポ以外・所属不明のタンポポ

3) タンポポの集約のカテゴリーについて（次の４つのカテゴリーに分ける）

＜在来種二倍体・黄花型在来種倍数体・白花型在来種・外来種・（無効）＞

③ ２０１４年入力データの問題点→２０１５調査に向けた課題

・府県番号が間違っている府県があった。次回はお間違えのないようにして下さい。

・整理番号で重複があった。欠番が生じてもよいが、重複はないようにして下さい。

２０１５年調査時の整理番号は、２０１４年調査の番号と重複しないようにすること。

・「メッシュ番号」や「緯度経度」が、海上の地点を占めるデータがかなりあった。

⇒各府県での入力時に「入力シート」の右端の「位置を確認」をクリックして点検し

てほしい。メッシュ番号での間違いが多く、入力時に各府県で確認してほしい

・「経度緯度のデータ」と「メッシュ番号」が両方記載されている場合に、両者に矛

盾が生じているケースがあった。⇒「緯度経度」を優先。

・前回調査時に使用した「（旧）日本測地系」のメッシュ番号が記載されている。

⇒今回の調査から、新しい「世界測地系」のメッシュ番号を用いることとなってい

る。住所などから確認できるものは確認してください。来春調査では、ホームペ

ージからダウンロードできるようになっている「新測地系」に基づくメッシュ地

図を使って調査をするようにお伝えください。

④ ２０１４年調査でデータの無いメッシュについて

・２０１５年調査に活用するために、小川さんから「メッシュごとの調査データの有無が分かるメッシュ地図」を各府県事務局へ送っていただく予定です。

・２０１４年調査で、１つのメッシュで、調査サンプルが、「０」のメッシュ・「１～４」のメッシュ、「５」以上のメッシュがわかるようにする。⇒ＨＰにもアップ。

⑤ 雑種タンポポの解析について（伊東先生より、別紙資料参照）

・現在は１７府県より送付あり、雑種解析を終了した。あと２県は未送付だが、これに

ついては、２０１５年調査と合わせて解析したい。

・今回は、「葉緑体ＤＮＡの解析」に加えて、フローサイトメーターによる「核ＤＮＡ

量の測定」も行って、セイヨウタンポポとアカミタンポポに分けて、３倍体雑種・４

倍体雑種・（純粋な）外来種の個体数を明らかにした。また、以前の解析で「雄核単

為生殖雑種」としたものは、今回は外来種の１つ（Ｕ型）として扱った。

・一定数の痩果の解析が終わった府県の結果をみると、セイヨウタンポポ型雑種の割合

は約６０％、アカミタンポポ型の雑種の割合は約３％で、５年前の前回調査と大きな

違いはない。ただ、府県別にみると、雑種が増えた所と減ったところがある。

・今春のデータ解析は卒論生が行っており、解析データの一部を使わせてほしい。

・１月末日に今回のデータ解析を終了する予定。終了後、結果を各府県事務局へ送付。

⑥ 各府県事務局によるデータ修正の状況

・１月はじめに、各府県に修正すべきデータを送信済み。（小川氏より）

・現時点では、約半数の府県から修正後のデータを送っていただいている。

・まだの府県は、できるだけ、２０１５年調査が始まる２月末日までに修正データを送ってほしい。

・２倍体在来種のタンポポで花粉が確認できないものや、また、花粉がバラバラのものについては、府県事務局の判断で、２倍体在来種としている場合と、外来種としている場合とがある。これについては、各府県事務局の判断を尊重する。

（３）２０１５年春の調査に向けた取組について

① 調査用紙について

＜前回修正分＞

1)原則として、２０１４年春のままとするが、前回印刷の「プリントパック」の注文

の方式では、改訂しても印刷費用は変わらないので、必要な箇所は修正したい。

2)修正予定

・ 後援団体については、「一部申請中も含む」としたが、全部ＯＫが出たので、この

文字を削除したい。

・「後援」以外に、「ＮＴＴ西日本」などの調査協力団体で掲載許可が出た企業や団

体を「(調査)協力」団体として記載する。記載希望で可能なものがあればご連絡く

ださい。

・ 調査年月日に「2015年」を入れる。

・「緯度・経度」の記入欄で、「度分秒表示」を左に移動させる。（小数点表示の欄

に60進法の表示を誤って小数点表示に直して記載している例がある）

・「痩果の貼り付け欄」が小さく、整理番号が書きにくかった。

⇒欄外の２行の注記を右に寄せて、その分だけ「貼り付け欄」を大きくする。

・「頭花の同封のお願い」の記載文に「ナイロン系は不可」を明記する。

・送付先住所の変更はないか？⇒各府県に確認する（事務局）

3) 紙質について

・紙質は良質だが、重くて郵送料が高くつく＋紙が滑らか過ぎて記入しづらい（鉛筆

書きのものは薄くて読み難い）＋ナンバーリングのインクが浸透しにくい。

⇒普通紙の方がやや高価であるが、２０１５年春使用分は「普通紙」に変更。重さ

は同じか、１段階軽くするか検討。

4) 印刷時期は前回よりは早めて、１月末までに各府県に送付したい。

・再修正案の送付：１月中旬⇒意見集約⇒１月２０日までに原稿確定⇒１月１０日の

会議で最終検討⇒各府県1000枚は無料＋追加注文(２円／枚？)を取る。

・送付先住所や枚数に関する連絡があった府県から順に１月２０日頃からに発注

⇒１月末日まで、遅くとも２月上旬に発送予定。

＜前回の会議以後の修正意見＞

・主催団体連絡先の　「（社）大阪自然環境保全協会」→「（公社）大阪自然環境保

全協会」に変更（大阪・木村）

・後援団体の「（財）日本自然保護協会」→「（公財）日本自然保護協会」に変更

・タネの貼付欄と整理番号欄の間がなるべく空いていると助かります（島根・井上）

・今回の調査にて、位置情報の記載誤りが多かったとのことですので、「携帯電話

・スマホ」などで位置情報を調べるサイトを調査用紙に具体的にいくつか記載して

おけば良いと思います。（以前に議論した結果だったかも知れませんが）黒塗り

部分をもう少し右に寄せられませんでしょうか。黒塗り部分にタネを貼ってこら

れる方が結構いらっしゃいますので。（福井・香川）

・６ タンポポの種類 ２ 花は黄色。総苞外片は上向き（在来種） とあるのは、１１

月８日のスタッフ会議でも話しましたが、上向き＝すべて在来種と認識される人が

いますので（実際にいました）何か別の表現でできないでしょうか。例えば、上向

き（在来種または雑種）とか。（注）で、下の方に「雑種の場合もありま

す」とか、ご検討下さい。（広島・井上）

⇒ご指摘のとおりかと思います。調査用紙には、スタッフ会議でも問題になりましたが、この項目は・花の色（観察）・タネの色（観察）・おおまかな種類の判別（推定）の３つが混在していて、設問としてはふさわしくないかと思います。ただ、タネの色については実物があるので事務局側で判断できることから問題になるのは花の色と種類の判定です。種類の判定は我々が今まで積み上げてきたデータに基づかないので気持ちが悪いのですが、参加者側の視点として残すべきだという意見がありました。項目を分離するなどの議論の末に花の色を優先するということで白花を最初に持ってくるで妥協したかと思います。たぶん、項目を「花の色」、「タネの色」、「外来種・在来種のどちらと思うか」、「わかれば種名を記入」くらいに細分した方が良いかと思いますが、調査が動いていますので、用紙自体を大きく改変しない方が良いかと思います。そこで別添のように「※総苞だけでは在来種・外来種の正確な判別はできませんので、黄色で迷ったら２か３のどちらかに○をつけてください。」を加えたら、花の色は白か黄色かわかると思うのですがいかがでしょうか？（小川）

⇒ご検討いただきありがとうございました。総苞外片の程度では在来種・外来種の正確な判断はできません　という意味があれば、よいと思いますのであとは、説明会のときに説明したいと思います。最終的な判断は、事務局にお任せします。

（広島・井上）

・裏面の説明側で、「調査はいつでもできます。」⇒「調査は気軽にできます。」

「場所が分かるように記入し、花を同封していただければ、後は専門家が見ますの

で、気軽に書いてください。」の１文を追加する。（小川）

・ＮＴＴより要望：調査用紙の所属欄に「ＮＴＴ西日本滋賀」のように所属を必ず書

かかせるような様式に工夫があれば助かります。他の参加者がおられるので難しいかとは思いますが。　⇒難しい。現行と同じとする。

② カラーチラシの作成について

＜前回決定分＞

1) 目的：２０１４年調査参加者への結果の還元＋来春調査のよびかけに活用

2) 体裁：前回調査の際に２００９年の結果を掲載して発行したチラシと似たものを

想定(原則としてメッシュ地図だけを差し替えて、写真や文章は一部修正する)。 　・判型：Ａ３判・両面カラー印刷

3) 発行部数：各府県1000部×19＝約２万部＋あれば各府県追加注文分。

予算：タカラの助成金（予定）＋不足分は事務局予算：７円×２万＝１４万円（？）

4) 担当者：鈴木氏（前回の２０１０年用チラシの作成者）

5) 作成時期：調査用紙と同時に送付できる予定で作成。

・原稿作成＋差し替え用メッシュ地図（鈴木氏）⇒ＭＬで各府県事務局に送付、

検討して意見をいただく⇒１月１０日会議で最終決定

⇒１月２０日頃印刷発注⇒１月末日完成予定

＜本日の検討事項＞

・助成金を使用するので、「タカラハーモニストファンド」を使った旨を記載。

・最後に掲載した「主な協力団体」については、各府県で検討の上、追加・修正があ

れば、鈴木氏までご連絡ください。

・地図に「２０１４年調査」であることを加筆すること。

・最初の説明文は、２０１４年春の調査結果を中心に記載する。また、雑種タンポポ

の解析結果についても触れる。

③ 調査マニュアルについて（いずれも３月１日には完成）

1) 一般参加者用

・今春使用分を必要な箇所のみ変更して、ホームページに掲載（担当：小川氏）

2) スタッフ用（実行委員用）

・一般用と同じく、必要な箇所へ変更して各府県事務局へ配布（担当：木村）

④ 組織体制について

1) 西日本実行委員会の体制は、２０１４年春のままとする。

2) １９府県の体制について：変更のある府県があればご連絡ください。

＊以下の府県は、調査用紙の送り先・データ処理を他府県事務局で担当する予定

・京都府・山口県→送り先は当該府県・データ処理は兵庫県(鈴木氏)

・鳥取県→送り先・データ処理とも岡山県(狩山氏)

3)  「ＮＴＴ西日本」の調査協力について

・協力団体になっていただくよう依頼⇒ОＫ。記載時の会社名を確認。

・１９府県以外の県のデータ処理(2014年春は富山から沖縄までの10府県で３７０

サンプル）⇒今年度と同様に、大阪府の事務局でデータ処理を行う。

・技術的な面での協力についても、７月８日に打合せをするなどして協議を進めて

いるが、現状では大きな進展がない。

・調査結果の報告や調査説明会について、「説明用の動画を作成してアップしてほ

しい。ここを見てくださいという場を示してほしい。また、説明会の映像をアッ

プしていただくと助かる。他府県で行われる説明会も含めてＰＤＦで送っていた

だいたら、社内で電子ベースで周知させていただきます。３月１日は参加します。

4)　後援団体などの追加・修正⇒現時点ではなし。ご要望があればご連絡ください。

⑤スマホ入力について：「ここピン」の扱い

・今春と同じ方式で進める。調査用紙の記載も同様とする。

⑥雑種の解析（痩果の送付）について：今年と同様に下記のとおりとする。

・原則として７月末日までに、大阪市立大学・伊東先生あてに送付。

・タネはできるだけ乾燥を避けて冷所に保管する。できればビニール袋に入れて密閉して冷蔵庫で保存する。保存期間が夏季に及ぶ場合は、冷蔵庫で保存。

・セイヨウタンポポは100個体以上、アカミタンポポは50個体以上をランダムに選

択して送付⇒セイヨウ50個体、アカミ30個体をDNA解析にかける予定。

・今春、多数の痩果が送られた府県については、２０１４年のサンプルを順次解析

する。

⑦ スケジュールの確認（後述）

（４）２０１５年調査説明会＋第３回実行委員会について（本日検討）

① 日時：２０１５年３月１日（日）１０時～１６時

・午前：一般向け調査説明会、午後：第３回実行委員会＋スタッフ向け講習会

② 場所：大阪市立自然史博物館　集会室・実習室（同日：関西自然保護機構総会あり）

③ 内容（昨年度の例を基に作成した原案：次回スタッフ会議で確定）

⇒概要は変わらないので、各府県で広報してください。呼びかけ文は近日中にＭＬ

で流します。

タンポポ調査・西日本２０１５調査説明会について ① 調査説明会(一般参加者向け、於、長居公園・大阪市立自然史博物館) 1) 日時：２０１５年３月１日(日) １０～１２時（雨天決行） 2) 集合 午前10時「長居植物園入口」(植物園には入場しません) 3）日程と内容 9:00過ぎ 受付スタッフ集合（大阪のメンバー） 9:30～ 受付開始(参加票など渡す雨天時は、受付次第すぐに集会室へ移動) 10:00～ 開会のあいさつ(副代表：武田氏)・諸連絡→集会室へ移動(晴天時) 10:10～ 調査説明会(一般向け)：今春の調査報告＋来春調査に向けて(鈴木) ・質疑応答・各府県からの報告・連絡 11:30頃～ 長居公園内でタンポポウォーキング－タンポポを探して植物観察。 調査方法やタンポポの見分け方・調査用紙への記入方法を現地で体験 ＊配布資料（各１００枚）と準備担当（木村・小川） ・参加票・調査用紙 ・振込用紙・カラーチラシ……木村 ・調査実施要項(一般向け)・タンポポ調査ニュースレター……小川 ・調査報告書(2010年・2005年・2000年：各３冊) 12:00～13:00 昼食休憩（午後も参加する人は各自でお願いします） ② タンポポ調査実行委員会と識別講習会(スタッフ向け) 1) 日 時 ３月１日(日) １３～１６時 2) 場 所 大阪市立自然史博物館新実習室 ＊午後より参加の方：職員通用口からタンポポ講習会参加と申出て入館。 3) 日 程 13：00～ 開会のあいさつと講習会の趣旨説明 13：10～14：00 第３回実行委員会 ・議事（木村）・各府県の現状の紹介（参加府県代表）・今後の予定の確認 14：00 ～15：30 識別講習会 ・調査実施要項（スタッフ向け）の説明（木村） ・外来種と在来種の識別・在来種の同定（鈴木）……識別に困っている頭花 があれば、ご持参ください。 ・花粉の顕微鏡観察実習・データ入力について（小川） 15：30～16：00 質疑応答、解散 ＊役割分担 司会（事務局）、機材準備（博物館）、識別用サンプル準備（参加者） ＊配布資料（各５０枚）と準備担当 ・午前中の配布物（残部配布） ・調査実施要項（スタッフ用）……木村 ・検索表など……鈴木 ・データ入力フォーマット……小川

（５）実行委員会予算について（前回報告分）

（６）そのほかの検討事項

① ホームページについて

・行事予定などをタイムリーにアップする。

② ＭＬについて

・特に問題点はない。新しいスタッフがおれば、実行委員用のＭＬに登録。

③ タンポポメールニュース

・次号（NO.４）は来春３月１日発行予定：原稿締切は２月２０日

宛先：tampopo@nature.or.jp

④ そのほか

（７）今後のスケジュール

＜２０１４年＞

１２月末まで　　　 ２０１５年用調査用紙・カラーチラシの原稿完成⇒検討

２０１４年度データの予備的な解析、カラーチラシ用地図完成

＜２０１５年＞

１月上旬まで　　　 調査用紙・カラーチラシの原稿に対する意見集約

１月１０日（本日） 第４回スタッフ会議（調査用紙・カラーチラシの原稿確定）

１月２０日頃　　　 調査用紙・カラーチラシの印刷発注

１月末まで　　　　 調査用紙・カラーチラシの校正・印刷・発送

２～３月　　　　　 ２０１５年調査への参加呼びかけ（各府県で説明会や講習会開催）

３月１日（日）　 　 第３回実行委員会（兼調査説明会・講習会、於　大阪市立自然史博）

３月～５月　　 　　本調査の実施（データの送付締切：６月１０日）

４月～８月　　　　 各府県事務局によるデータ処理作業＋データ入力作業

６月２０日　　　　 調査サンプル検討会＋第５回スタッフ会議（於 倉敷市立自然史博）

７月末　　　　　　 痩果の送付締切（大阪市立大学・伊東氏宛）

８月末　　　　　　 調査データ入力締切

９～１２月　　　　 本調査結果の解析（西日本全体・各府県別）→報告書原稿作成

＜２０１６年＞

１月～３月　　 　　最終報告書の作成・報告会の開催

＜当面の予定＞

① 第３回実行委員会　兼　タンポポ調査説明会

・日　時：２０１５年３月１日（日)　午前中：一般向け説明会、午後：スタッフ向

け説明会＋実行委員会

・場　所：大阪市立自然史博物館・実習室

・内　容：２０１４年結果の概要報告・２０１５年調査の説明会

② 調査サンプル検討会＋第５回スタッフ会議

・日　時：２０１５年６月２０日（土）

・場　所：倉敷市立自然史博物館

・内　容：各府県で判定の困難なサンプルを持ちよって検討。

＊その他の説明会など（予定・検討中）

・２月２２日（日）広島市植物公園

・３月２１日（土）か２２日（日）　灘浜サイエンスクエア

・３月２８日（土）下関市、２９日（日）萩市

・４月４日（土）姫路市立自然観察の森、５日（日）兵庫県立人と自然の博物館

・４月１１日（土）北九州市立いのちのたび博物館、１２日（日）福岡市博物館

・４月１８日（土）綾部市立天文館パオ

・３月２１日～２２日：琵琶湖博物館

＜次回までの作業＞

＊各府県事務局で調査開始までにしておくべきこと １. 調査用紙の内容・必要枚数の検討、配布方法の検討 ２．各府県の事務局体制の確立（調査実行委員の募集・決定） ３．３月１日の調査説明会への参加呼びかけ（できれば各府県１名以上） ４．府県内での調査への呼びかけ、調査説明会や講習会の設定 ⇒設定された場合は、ＭＬなどを通して事務局へもご連絡ください。 ５．送られてきた調査用紙＋サンプルの処理の方法についての検討 ＊次回会議（３月１日）までにしておくべき課題と担当者 １．調査用紙の完成（小川）・印刷発注・各府県への発送（木村） ２．カラーチラシの作成（鈴木）・印刷発注・各府県への発送（木村） ３．実施要項（スタッフ用）：（木村）、実施要項（一般用）：（小川） ４．各府県の実行委員・事務局の集約（木村） ５．予算案の作成・執行（宮田・木村）